CITTA' DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

COMANDO POLIZIA LOCALE    				         	Luino,  2 febbraio 2017

Servizio  Polizia  Amm.va

Responsabile del procedimento

Comm. Elvira Ippoliti

ALLA

GIUNTA COMUNALE

S E D E

OGGETTO: Lavori di rifacimento della rete idrica di Via XV Agosto - Aspem –

Comunicazione.

L'Aspem di Luino ha inoltrato all'ufficio scrivente il programma dei lavori che interesseranno Via XV Agosto a partire dal 13 febbraio p.v.

Di seguito il crono programma:

intersezione Via Sereni/Via XV Agosto dal 13 al 17 febbraio – i lavori non influiranno sulla regolare circolazione;

tratto di strada di Via Piazza Risorgimento che costeggia il  Parco Ferrini dal 20 al 21 febbraio - i lavori non influiranno sulla regolare circolazione;

Via XV Agosto – su l'intero tratto di strada – dal 27 febbraio al 7 marzo- i lavori comporteranno l'interdizione al traffico veicolare ed il divieto di sosta – i residenti e i commercianti non potranno transitare con i loro veicoli dalle 7,30 alle 18,00 – nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica il transito veicolare è garantito e l'asfalto ripristinato – nelle giornate di interdizione al transito veicolare di Via XV Agosto, il traffico sarà deviato in Via Battisti/Via Sbarra;

tratto di strada di Via XV Agosto che costeggia il  Parco Ferrini dal 9 marzo al 14 marzo sempre ad eccezione delle giornate di mercoledì, sabato e domenica – restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato sinistro discendente di via XV Agosto;

Via XV Agosto – su l'intero tratto di strada - dal 16 mar al 31 marzo – ad eccezione delle giornate di mercoledì, sabato e domenica – il cantiere si sposta in funzione dei lavori di allacciamento dei privati dalla vecchia alla nuova tubazione -  restringimento della carreggiata e divieto di sosta su l'intera via;

alla fine dei lavori si deciderà la tempistica del ripristino finale dell'asfalto a seguito di un congruo tempo di  assestamento del manto stradale.

L''aspem provvederà alla distribuzione, casa per casa, dell'ordinanza emessa dall'ufficio scrivente, accompagnata da una lettera in cui descriveranno i lavori e le tempistiche.

Una  settimana prima dell'inizio dei lavori sarà installata la segnaletica di avviso di inizio dei lavori.

Nel periodo in cui Via XV Agosto sarà interdetta al traffico, una persona incaricata da Aspem si posizionerà in Piazza Risorgimento affinché possa essere di aiuto a tutti coloro che necessiteranno di indicazioni stradali alternative.

Il transito dei mezzi che effettueranno la consegna di merce  in Via XV Agosto, sarà gestito direttamente da personale Aspem.

Sarà cura dell'ufficio scrivente avvisare Areu Emergenze, Vigili del Fuoco e autobus di linea.

Voglia codesta Spettabile Giunta stabilire come e se intenderà coinvolgere i commercianti ed i residenti di Via XV Agosto affinché l'interdizione al traffico veicolare comporti il minor disagio possibile.

In caso di avverse condizioni meteorologiche il crono programma dei lavori subirà una variazione, con l'assicurazione che, in caso di maltempo il transito in Via XV Agosto non sarà precluso.

Distinti saluti.

IL COMANDANTE  DELLA POLIZIA LOCALE 						                         RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Comm. Elvira Ippoliti)

Via Piero Chiara n.3 – c.a.p. 21016 – c.f. 84000310122 – p.i.  00238010128

Telefono: 0332 – 543540 – fax: 0332 – 543516